|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| nik1  АДМИНИСТРАЦИЯ  муниципального образования  Николаевский сельсовет  Саракташского района  Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | |
| от 14.03.2017 г |  | № 14 -п |
| **с. Николаевка** | | |
|  | | |

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

муниципального образования Николаевский сельсовет

Саракташского района Оренбургской области

до 2021 г. и на период с 2022 по 2034 годы»

В соответствии с пунктом 7.3 части 1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области, решением Совета депутатов муниципального образования Николаевский сельсовет от 26.12.2007 г. № 97 «Об утверждении Положения «О порядке разработки и принятия планов и программ социально-экономического развития муниципального образования Николаевский сельсовет»

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Николаевский сельсовет до 2021 г. и на период с 2022 по 2034 годы» согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Николаевского сельсовета С.Н.Дудко

Разослано: в дело, финансовый отдел, прокурору района.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Николаевский сельсовет

от № 14 -п от 14.03.2017 г

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2021 Г. И НА ПЕРИОД С 2022 ПО 2034 ГОДЫ**

**1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Николаевского сельсовета Саракташского района Оренбургской области до 2021г. и на период с 2022 по 2034 годы |
| **1.2** Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устав муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»  Генеральный план Николаевского сельсовета Саракташского района Оренбургской области, утвержденный решением Совета депутатов МО Саракташский район от 21.01.2014 года № 379 |
| **1.3.** Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Администрация МО Николаевский сельсовет Оренбургская область Саракташский район с. Николаевка, ул. Парковая,18 |
| **1.4.** Цель Программы и задачи Программы | Цель: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельсовета |
|  | Задачи:   * Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры Николаевского сельсовета * обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры * обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения сельсовета, * сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры сельсовета в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения сельсовета * достижение расчётного уровня обеспеченности населения сельсовета услугами объектов социальной инфраструктуры. |
| **1.5.** Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | - ожидаемая продолжительность жизни населения;  -доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями,  -доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену,  -увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями;  **-**уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения;  -удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  -увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями |  |
| **1.6** Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | **До 2021 года:**  **-капитальный ремонт МОБУ «Николаевская СОШ»;**  **-капитальный ремонт МОБУ «Кабановская ООШ»**  **-реконструкция МДОБУ «Кабановский детский сад»**  **-капитальный ремонт Кабановского Дома Культуры**  **- наружный капитальный ремонт Николаевского Дома Культуры**  **-реконструкция МОБУ «Биктимировская начальная школа»**  **- реконструкция парка в с.Николаевка**  **-благоустройство спортивной площадки в с. Николаевка;**  **-благоустройство спортивной площадки в с. Кабанкино**  **- организация работы спортивных секций (волейбольной, баскетбольной и футбольной).**  **До 2033 года:**  **-реконструкция Кабановского фельдшерско-акушерского пункта**  **-строительство кафе в с. Николаевка;**  **-сохранить сложившуюся систему школьного и дошкольного образования;**  **-сохранить существующую территориальную систему оказания первичной медицинской помощи;**  **- сохранить существующую сеть физкультурно-спортивных сооружений, обеспечить условия для развития на территории поселения физической культуры, массового спорта, а также участия населения в массовых физкультурных мероприятиях;**  **- своевременно проводить ремонт и реконструкцию морально и физически устаревших зданий объектов социальной инфраструктуры**. |  |
| **1.7.** Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы: до 2021 года и на период с 2022 года и на период до 2034 годы  Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы |
| **1.8.** Объёмы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования не определены |
| **1.9.** Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Николаевского сельсовета  Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. |
| **1.10.** Организация контроля за исполнением  программы | Оперативный контроль за исполнением Программы осуществляет администрация и Совет депутатов Николаевского сельсовета |

**Раздел 1.** **Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Николаевского сельсовета.**

**2. Общая характеристика сельского поселения**

В соответствии с Постановлением Правительства Оренбургской области от 10.01.2008 N 4-п "О перечне административно-территориальных единиц Оренбургской области" муниципальное образование Николаевский сельсовет находится на территории Саракташского района Оренбургской области Приволжского федерального округа Российской Федерации

Административный центр – с. Николаевка, численность населения 1607 человек, в состав сельсовета входят четыре населённых пункта: с. Николаевка, с. Кабанкино, с. Биктимирово, с. Рождественка.

Перечень населенных пунктов МО Николаевский сельсовет   
(по состоянию на 01.01.2017г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения\* чел. | Численность временного населения\*\* чел. | Площадь населенного пункта га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Николаевка | 489 | 7 | 67,6 |
|  | с. Кабанкино | 584 | 8 | 72,8 |
|  | с. Биктимирово | 339 | 4 | 41,7 |
|  | с.Рождественка | 195 | 3 | 53,8 |
|  | **Итого:** | **1607** | **22** | **235,9** |

Площадь сельсовета составляет 19500 га

Расстояние от с. Николаевка до районного центра п. Саракташ 42 км., до областного центра г.Оренбург- 85 км.

**Жилищный фонд**

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах МО Николаевский сельсовет по данным администрации на 01.01.2017г. составила 31,128 тыс.кв.м. Жилая застройка на 99,7 % состоит из одноэтажных строений. При численности населения 1607 чел. Средняя жилищная обеспеченность составляет – 19,3 кв.м на одного человека. Из общей площади жилищного фонда муниципальный фонд составляет – 0 %, частный фонд – 100 %

Жилищное строительство на территории сельского поселения развивается средними темпами. Ввод жилья, в основном, осуществляется за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.

**Социальная инфраструктура**

В МО Николаевский сельсовет присутствует максимальный набор объектов социальной инфраструктуры. Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания, сформированная в основном, еще в годы советской власти имеет ряд недостатков: неудовлетворительное техническое состояние части объектов, отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов.

Культурно-бытовое обслуживание сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Численность постоянного населения | Наименование объектов повседневного пользования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Николаевка | 491 | Средняя школа, ДДУ, ФАП, 4 магазина, Дом Культуры, библиотека, почта, отделение сбербанка |
|  | с.Кабанкино | 586 | Общеобразовательная школа, Дом Культуры, ФАП, 3 магазина, детский сад, почта, библиотека |
|  | с. Биктимирово | 339 | Начальная школа, ДДУ, ФАП, 1 магазин, сельский клуб, библиотека |
|  | с. Рождественка | 195 | ФАП, сельский клуб, магазин. |

Численность населения имеет небольшую тенденцию к сокращению, несмотря на то, что число родившихся превышает число умерших. Сокращение происходит из-за оттока населения из сел.

Численность трудоспособного населения имеет значительное сокращение. В поселении имеет место значительная миграционная убыль населения, что негативно сказывается на общей численности населения сел.

Динамика численности населения.

Прогнозируется небольшой рост рождаемости в результате осуществляемой государственной политики в области поддержки молодых семей и увеличения пособий за рождение ребенка, и все же сохраняется естественная убыль населения. Изменить ситуацию возможно при условии снижения миграционного оттока населения из села при создании рабочих мест. На расчетный срок прогнозируется уменьшение количества населения.

**Таблица 1 – Динамика демографических показателей Свердловского сельсовета**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. измерения** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Среднегодовая численность населения | человек | 1606 | 1612 | 1618 | 1602 | 1601 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 27 | 20 | 20 | 18 | 16 |
| Число умерших | человек | 14 | 23 | 15 | 14 | 16 |
| Естественный прирост (+, -) | человек | 13 | -3 | 5 | 4 | 0 |
| Число прибывших | человек | 48 | 63 | 35 | 24 | 18 |
| Число выбывших | человек | 55 | 54 | 56 | 29 | 12 |
| Миграционное сальдо (+, -) | человек | -7 | 9 | -21 | -5 | 6 |

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является уровень развития социальной сферы.

Социальная сфера муниципального образования Николаевский сельсовет включает в себя совокупность отраслей, предоставляющих населению услуги образования, здравоохранения, культуры, социальные услуги. Обеспечение и поддержание качества жизни является важнейшей целью социальной политики.

Уровень развития социальной сферы в сельском поселении в сильной степени зависит от показателей, муниципального района в целом и определяется общим состоянием экономики, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

Социальная инфраструктура поселения представлена следующими объектами:

**Образование:**

1. МОБУ « Николаевская средняя общеобразовательная школа» (с. Николаевка) с нормативной вместимостью 320 мест и фактическим количеством учеников 98 чел.
2. Дошкольная группа с. Николаевка на 20 мест и с фактическим пребыванием детей -16 человек.
3. МОБУ «Кабановская общеобразовательная школа» (с. Кабанкино) с нормативной вместимостью 192 места и фактическим количеством учеников 56 человек
4. МДОБУ «Кабановский детский сад» (с.Кабанкино) с нормативной вместимостью 25мест и фактическим пребыванием детей – 25 человек.
5. МОБУ «Биктимировская начальная школа» (с. Биктимирово) с нормативной вместимостью 25мест и фактическим пребыванием детей – 25 человек
6. Дошкольная группа с. Биктимирово на 25 мест и с фактическим пребыванием детей -25 человек.

**Таблица -2 Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в МО Николаевский сельсовет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | | Год ввода/  реконструкции |
| проект | факт |
| 1. 1 | с. Николаевка  с. Кабанкино  с.Биктимирово | ДДУ  школа | 1  1 | 20  320 | 16  98 | -  1970 |
| Детский сад  школа | 1  1 | 25  192 | 28  56 | 1985  1969 |
| ДДУ  школа | 1  1 | 25  45 | 30  10 | 1988  1998 |

По данным администрации МО Николаевский сельсовет уровень износа учебных зданий и сооружений, требующих капитального и текущего ремонта составляет 80%; уровень износа оборудования кабинетов в школах, детском саду –35 %; наличие спортивного инвентаря, наглядных пособий, технических средств обучения -60%.

Частных образовательных учреждений на территории сельсовета нет.

На территории сельсовета учреждения начального и средне – профессионального образования, а также высшие учебные заведения отсутствуют.

Из таблиц видно, что в настоящее время потребности в школах нет. Николаевская школа загружена на 30,6 %, детский сад загружен на 80%, Кабановская школа загружена на 29%, Биктимировская школа на 22%, кроме того наблюдается сокращение числа обучающихся в общеобразовательном учреждении, поэтому даже при росте населения на расчетный срок, потребность школьных местах достаточной, однако есть необходимость в реконструкции детских дошкольных учреждений в с. Кабанкино (загруженность 112%) и с. Биктимирово, (загруженность на 120%) так как фактическое пребывание детей больше наличия мест и сохраняется очередь в детские дошкольные учреждения в этих селах.

Слабая загруженность школ благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях, обучение в них проходит в одну смену.

Таким образом, образовательных учреждений на территории поселения достаточно.

**Культура:**

В сфере культуры на территории сельсовета работают:

Николаевский Дом культуры, расположенный в с.Николаевка;

Кабановский Дом Культуры, расположенный в с.Кабанкино;

Биктимировский клуб, расположенный в с. Биктимирово;

Рождественский клуб, расположенный в с. Рождественка;

Филиал библиотеки, расположенный в с. Николаевка;

Филиал библиотеки, расположенный в с. Кабанкино;

Филиал библиотеки, расположенный в с. Биктимирово.

**Таблица -3 Данные по обеспеченности учреждениями культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | | Ед. изм. | Год ввода/  Рекон  струкции |
| проект | факт |  |  |
|  | с. Николаевка | ДК | 1 | 150 | 150 | мест |  |
| филиал библиотеки | 1 | - | - | Ед. хран  5126 |  |
| 2 | с. Кабанкино | ДК  филиал библиотеки | 1  1 | 200 | 160 | 5024 |  |
| 3 | с. Биктимирово | клуб  филиал библиотеки | 1  1 | 100 | 100 | 2300 |  |
| 4 | с. Рождественка | клуб | 1 | 36 | 36 |  |  |

Из таблицы следует, что на территории муниципального образования Николаевский сельсовет действует 2 Дома Культуры, 2 клуба, 3 филиала библиотеки.

Муниципальное образование Николаевский сельсовет в основном обеспечено учреждениями культурно-досугового типа. Проектной мощности клуба, библиотек достаточно.

**Спортивные учреждения:**

Спортивных учреждений на территории Николаевского сельсовета нет.

На территории сельсовета объекты физической культуры и спорта общего пользования существуют только при школах (спортзалы). Уровень обеспеченности спортзалов составляет 100%, степень износа 40%.

**Предприятия торговли и общественного питания:**

На территории сельсовета предприятий общественного питания не имеется.

Учреждений бытового обслуживания не имеется. В настоящее время на территории сельсовета работает 6 индивидуальных предпринимателя (6 магазинов) и 3 магазина ПО «Саракташское» которые в основном обеспечивают население сельсовета всеми необходимыми товарами.

**Здравоохранение:**

В сфере здравоохранения на территории сельсовета работают Николаевский ФАП на 14-15 посещений в сутки. Кабановский ФАП на 14-15 посещений в сутки, Биктимировский ФАП на 5-6 посещений в сутки. Муниципальные и коммерческие аптеки в сельсовете отсутствуют.

**Таблица -4. Медицинские учреждения муниципального образования Николаевский сельсовет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сельского поселения/населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) | | Год ввода/  реконструкции |
| проект | факт |
| 1. 1 | с. Николаевка | ФАП | 1 | 20 | 15 | 2007 |
|  | с. Кабанкино | ФАП | 1 | 20 | 15 | 1983 |
|  | с. Биктимирово | ФАП | 1 | 10 | 6 | 1988 |

Оценка обеспеченности Николаевского сельсовета учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования.

Муниципальные и коммерческие аптеки в сельсовете отсутствуют.

Так же жители сельсовета пользуются услугами Саракташской районной больницы, в которой находится поликлиника(375 чел в смену), хирургическое отделение терапевтическое отделение, родильное отделение, гинекологическое отделение, детское и инфекционное отделения.

**Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. В Основном законе страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

в области образования: организация предоставления общего образования в

государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе

высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе

многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения

библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и

межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселенияв социальной сфере относятся:

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

**Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета.**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области на 2016-2033 годы разрабатывается на основании генерального плана Николаевского сельсовета и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития Саракташского района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения.

Проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Затраты на строительство млн. рублей** | **Источники финансирования** |
| капитальный ремонт МОБУ «Николаевская СОШ»; | 2017-2023 | Не определены | Не определены |
| капитальный ремонт МОБУ «Кабановская ООШ» | 2017-2023 | Не определены | Не определены |
| капитальный ремонт Кабановского Дома Культуры | 2017-2023 | Не определены | Не определены |
| - наружный капитальный ремонт Николаевского Дома Культуры | 2017-2023 | Не определены | Не определены |
| реконструкция МДОБУ «Кабановский детский сад» | 2017-2023 | Не определены | Не определены |
| реконструкция МОБУ «Биктимировская начальная школа» | 2017-2023 | Не определены | Не определены |
| реконструкция парка в с. Николаевка | 2017-2023 |  |  |
| благоустройство спортивной площадки в с. Николаевка | 2017-2023 | Не определены | Не определены |
| благоустройство спортивной площадки в с. Кабанкино | 2017-2023 | Не определены | Не определены |
| благоустройство спортивной площадки в с. Кабанкино | 2017-2033 | Не определены | Не определены |
| реконструкция Кабановского фельдшерско-акушерского пункта | 2017-2033 | Не определены | Не определены |
| строительство кафе в с. Николаевка | 2017-2033 | Не определены | Не определены |
| Сохранить сложившуюся систему школьного и дошкольного образования; | 2017-2033 | Не определены | Не определены |
| Сохранить существующую территориальную систему оказания первичной медицинской помощи | 2017-2033 | Не определены | Не определены |

**Раздел 3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ**

**(инвестиционных проектов) по проектированию** **строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета.**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов

а) по годам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источник финансирования, | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ИТОГО по году |
| год |
| 2017-2034 | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |

б) по направлениям деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| направление деятельности | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджет. средства | ВСЕГО |
| культура | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| здравоохранение | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |
| образование | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены | Не определены |

**Раздел 4.** **Целевые индикаторы программы включающие техники экономические финансовые и социально –экономические показатели развития социальной инфраструктуры.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов целей Программы | ед. измерения индикаторов целей Программы | промежуточные значения индикаторов | | | |
| 2016 | 2020 | 2025 |
| площадь жилых помещений введенная в эксплуатацию за год | м2 | 291,4 | 400 | 600 |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 100% | 100% | 100% |
| доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100% | 100% | 100% |
| вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 446 | 446 | 446 |
| площадь торговых предприятий (норматив 200 м2  продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 586 | 620 | 700 |

**Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельсовета.**

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации, позволит достичь следующих показателей комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета:

За период осуществления Программы будет создана база для развития сельсовета, что позволит ей достичь высокого уровня социально-экономического развития.

Улучшение культурно – досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населению к культурно – историческому наследию.

Основным результатом реализации Комплексной Программы является повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится ответственным исполнителем - специалистом (бухгалтером) администрации муниципального образования Николаевский сельсовет.

Ответственный исполнитель Программы в срок ежегодно до 1 июля, предоставляет главе администрации муниципального образования Николаевский сельсовет отчет, который должен содержать:

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения обозначенного периода;

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на указанный период)

Отчет о выполнении должен содержать:

- наименование ответственного исполнителя;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов) программы и полноты освоения запланированных финансовых средств, главой администрации сельсовета принимается решение о целесообразности проведения дальнейших этапов Программы.

**Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно –правового и информационного обеспечения.**

1.Использование Генерального плана МО Николаевский сельсовет при составлении реализации.

2. Участие в областных и муниципальных целевых программ, реализация которых предусмотрена в средне- срочной перспективе.

3. Проведение комплекса мероприятий нормативно – правового, организационного характера, направленных на повышение качества жизни населения сельсовета подготовка и проведение инвестиционных программ.

4. Подготовка проектов нормативно- концессионных соглашений.

5. Подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственных сфере по соответствующим разделам Программы.

6. Размещение на официальном сайте сельсовета в информационно - телекоммуникационных сети «Интернет» и опубликованию в порядке установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

**Раздел 7. Организация контроля за реализацией Программы.**

Общее руководство Программой осуществляет Глава сельсовета, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

- определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

- утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельсовета;

- контроль за ходом реализации программы социальной инфраструктуры сельсовета;

- рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- утверждение проектов программ сельсовета по приоритетным направлениям Программы.

**Раздел 8. Сроки подготовки отчетов об исполнении программы.**

- Отчеты и учет по реализации мероприятий программы осуществляет специалист- бухгалтер администрации сельсовета.

- Ответственный исполнитель обязан подготовить отчет о ходе реализации программы до 01 июля и 31 декабря текущего года.