## АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**29.07.2020 года № 52-п**

|  |
| --- |
| **О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов местного самоуправлениямуниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области** |

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 5 ноября 2009 года № 3209/719-IV-OЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Оренбургской области»:

1. Образовать рабочую группу по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов местного самоуправления муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района (далее – органы местного самоуправления) и утвердить в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий по обеспечению подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления (далее – мероприятия) согласно приложению № 2.

3. Руководителю органа местного самоуправления Николаевский сельсовет Саракташского района обеспечить проведение мероприятий в сроки, указанные в приложении № 2.

4. Главе муниципального образования Николаевский сельсовет:

4.1. Образовать рабочие группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов местного самоуправления.

4.2. Разработать план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, обеспечить их выполнение.

5. Признать утратившим силу постановление администрации района от 22.07.2015 № 674-п «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Саракташского района».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО Николаевский сельсовет А.С. Ишкуватова

Разослано: администрации района, прокурору, в дело

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 1 к**  **постановлению администрации**  **Николаевский сельсовет**  **от 29.07.2020 № 52-п** |

**С О С Т А В**

**рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных**

**с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов местного самоуправления муниципального образования**

**Николаевский сельсовет Саракташского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ишкуватова Аурика  Салаватовна | - | руководитель рабочей группы, глава администрации МО Николаевский сельсовет |
| Кутлучурина Анира  Шакуровна | - | заместитель руководителя рабочей группы, заместитель главы администрации МО Николаевский сельсовет |
| Кривошеева Людмила Павловна | - | секретарь рабочей группы, делопроизводитель |
| Члены рабочей группы: | | |
| Олейниченко Елена  Федоровна | - | председательУИК №1489 |
| Мусин Камил Шамилевич | - | председатель УИК №1490 |
| Арсланбаева Светлана  Тимарбаевна | - | председатель УИК №1491 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 2 к**  **постановлению администрации**  **Николаевский сельсовет**  **от 29.07.2020 №52-п** |

**П Л А Н**

**организационно-технических мероприятий по обеспечению**

**подготовки и проведения выборов депутатов представительных**

**органов местного самоуправления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| 1. | Проведение заседаний рабочей группы по оперативному решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 13 сентября 2020 года | июль-сентябрь 2020 года | А.С. Ишкуватова, руководитель рабочей группы, глава администрации МО Николаевский сельсовет |
| 2. | Проведение заседания рабочей группы для координации деятельности по регистрации (учёту) избирателей, участников референдума на территории Саракташского района | июль  2020 года | А.С. Ишкуватова, руководитель рабочей группы, глава администрации МО Николаевский сельсовет |
| 3. | Проведение совещания с главами, заместителями глав администраций муниципальных образований сельских поселений района по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 13 сентября 2020 года | август  2020 года | А.С. Ишкуватова, руководитель рабочей группы, глава администрации МО Николаевский сельсовет |
| 4. | Оказание содействия в проведении совещаний с председателями, секретарями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 13 сентября 2020 года | по отдельному графику | А.С. Ишкуватова, руководитель рабочей группы, глава администрации МО Николаевский сельсовет, председатели УИК №1489,1490,1491 |
| 5. | Направление сведений об избирателях для формирования и уточнения списков избирателей главе муниципального образования Саракташский район | в установленные законодательством Российской Федерации сроки | ОМВД России по Саракташскому району,  военный комиссариат, районный суд,  А.Ш. Кутлучурина-зам.главы МО |
| 6. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Саракташского района, осуществляющую полномочия избирательных комиссий муниципальных образований | сразу после назначения дня голосования, но не позднее 14.07.2020 | А.С. Ишкуватова, руководитель рабочей группы, глава администрации МО Николаевский сельсовет |
| 7. | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, включая помещения для голосования и помещения для хранения избирательной документации, транспортных средств, средств связи и технического оборудования, а также оказание при необходимости иной помощи, направленной на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | период проведения избирательной кампании по мере поступления соответствующих заявок | МО Николаевский сельсовет |
| 8. | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | в установ-ленные законодательством Российской Федерации сроки | МО Николаевский сельсовет |
| 9. | Опубликование в средствах массовой информации (газета «Пульс дня») списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, место- нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосований и номеров телефонов избирательных комиссий | не позднее 03.08.2020 | А.С. Ишкуватова, руководитель рабочей группы, глава администрации МО Николаевский сельсовет |
| 10. | Обеспечение избирательных участков оборудованием, специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объёме реализовать их избирательные права | период проведения избирательной кампании | МО Николаевский сельсовет |
| 11. | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии в обеспечении участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, необходимым для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | в установ-ленные законодательством Российской Федерации сроки | МО Николаевский сельсовет |
| 12. | Выделение резервных помещений для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях | июль  2020 года | МО Николаевский сельсовет |
| 13. | Информирование избирателей о подготовке и проведении выборов | период проведения избирательной кампании | МО Николаевский сельсовет |
| 14. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 13.08.2020 | МО Николаевский сельсовет |
| 15. | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | период проведения избирательной кампании | А.С. Ишкуватова, руководитель рабочей группы, глава администрации МО Николаевский сельсовет |
| 16. | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления незаконных и подложных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, своевременное информирование соответствующих избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах, своевременное направление материалов в суд | агитационный период избирательной кампании | ОМВД России по Саракташскому району,  МО Николаевский сельсовет |
| 17. | Оборудование помещений участковых избирательных комиссий в день голосования переносными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля | период проведения избирательной кампании | МО Николаевский сельсовет |
| 18. | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования избирательных участков, а также здания администрации района, в котором размещена территориальная избирательная комиссия Саракташского района | 13 сентября  2020 года | МО Николаевский сельсовет |
| 19. | Оказание содействия территориальной избирательной комиссии в обеспечении соблюдения пожарной безопасности в помещениях для голосования и помещениях, занимаемых избирательными комиссиями Саракташского района | период проведения избирательной кампании | МО Николаевский сельсовет |