## АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**01.10.2020 года № 62-п**

|  |
| --- |
| **Об** **организации проектной деятельности в муниципальном образовании Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области** |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.01.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», в целях организации проектной деятельности в муниципальном образовании Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в муниципальном образовании Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав проектного комитета в **муниципальном образовании** Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Николаевский сельсовет.

Глава администрации А.С. Ишкуватова

**Приложение 1**

**к постановлению администрации**

**Николаевского сельсовета**

**от 01.10.2020 № 62-п**

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности

в администрации муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

1. Настоящее Положение об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области (далее – Положение) устанавливает порядок организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области (далее – администрация).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

«проектная деятельность» - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением приоритетных проектов (далее – проекты);

«формирование проекта» - совокупность действий по внесению предложения об осуществлении отдельных функций (направлений деятельности) администрации проектным способом, разработке паспорта и плана реализации проекта, их согласованию и утверждению;

«реализация проекта» - совокупность действий по исполнению плана реализации проекта с целью достижения целей и задач, установленных в паспорте проекта, а также осуществление контроля за исполнением плана реализации проекта;

«руководитель проекта» - должностное лицо администрации, организующее разработку документов, связанных с подготовкой и реализацией проекта, ответственный за успешную реализацию проекта;

«проектный комитет» - коллегиальный совещательный орган, создаваемый в целях управления проектом, осуществления контроля за достижением целей проекта, управлением рисками в ходе реализации проекта.

1. Проектная деятельность осуществляется в администрации следующими субъектами:

- руководителем проекта;

- проектным комитетом;

- участниками проекта.

4. Субъекты проектной деятельности осуществляют следующие полномочия:

4.1. Руководитель проекта осуществляет следующие функции:

- инициирует выработку предложений о реализации отдельного направления деятельности администрации проектным способом;

- утверждает паспорт проекта;

- утверждает план реализации проекта;

- принимает управленческие решения по реализации проекта;

- утверждает итоговый отчет о реализации проекта.

4.2. Проектный комитет:

- осуществляет методическое и организационно-правовое обеспечение проектной деятельности, а именно: готовит рекомендации и предложения по разработке и реализации проекта; готовит проекты правовых актов администрации, регулирующих вопросы проектной деятельности и изменения к ним;

- рассматривает внесенные предложения на этапе формирования проекта, разрабатывает и согласовывает с Руководителем проекта паспорт, план реализации проекта, дополняющие и обосновывающие документы, изменения в проект;

- обеспечивает текущий мониторинг реализации проекта, в том числе путем рассмотрения отчетов о реализации;

- проводит оценку рисков невыполнения или ненадлежащего выполнения проекта;

- подводит итоги реализации проекта, по результатам которых формирует отчет о его выполнении и вырабатывает предложения о продолжении реализации проекта, его развитии или завершении реализации проекта.

4.3. Участники проекта:

- осуществляют непосредственную реализацию проекта в соответствии с паспортом, планом реализации проекта, указаниями руководителя проекта;

- представляют в проектный комитет информацию, необходимую для составления отчетности о реализации проекта;

- представляют руководителю проекта сведения, необходимые для управления проектом.

5. Предложение об осуществлении отдельных функций (направлений деятельности) администрации проектным способом оформляется в виде П[аспорта](#Par31) проекта по форме, определенной в приложении № 1 к настоящему Положению. Паспорт проекта разрабатывается проектным комитетом совместно с участниками проекта и представляется руководителю проекта на рассмотрение.

6. По результатам рассмотрения Паспорт проекта утверждается руководителем проекта либо к нему готовится заключение, содержащее замечания и предложения, которые учитываются Проектным комитетом при доработке Паспорта.

7. После устранения замечаний и учета предложений (в случае их наличия) доработанный Паспорт проекта направляется на утверждение руководителю проекта.

8. Паспорт проекта утверждается либо отклоняется руководителем проекта. Утверждение Паспорта проекта руководителем проекта является поручением проектному комитету о подготовке плана реализации проекта.

9. [План](#Par68) реализации проекта разрабатывается проектным комитетом совместно с участниками проекта по форме, установленной в приложении № 2 к настоящему Положению, и представляется руководителю проекта на рассмотрение.

10. Руководитель проекта рассматривает план реализации проекта в течение 3 рабочих дней после его поступления. По результатам рассмотрения утверждает план либо возвращает его на доработку проектному комитету. Доработка плана проектным комитетом осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его возврата.

11. План реализации проекта, утвержденный руководителем проекта, направляется проектному комитету и участникам проекта для реализации проекта, а также для проведения мониторинга реализации проекта. День утверждения плана является днем начала реализации проекта.

12. С целью осуществления мониторинга реализации проекта информация, необходимая для составления отчетности, направляется участниками проекта в проектный комитет.

13. По результатам мониторинга и оценки рисков реализации проекта проектным комитетом формируются предложения, направленные на совершенствование реализации проекта. Результаты мониторинга, оценки рисков реализации проекта и вышеуказанные предложения направляются руководителю проекта для принятия управленческих решений по реализации проекта.

14. На основании отчетных данных о реализации проекта, полученных от участников проекта, проектным комитетом формируется итоговый отчет. По результатам оценки отчетных данных формируются предложения:

- о продолжении реализации проекта - в случае, если цели проекта не достигнуты, и (или) задачи проекта не решены, но цели могут быть достигнуты, а задачи решены при выполнении каких-либо условий;

- о завершении проекта - в случае, если цели проекта достигнуты, задачи проекта решены либо цели проекта не могут быть достигнуты, а задачи проекта не могут быть решены ни при каких условиях;

- о развитии проекта - в случае, если цели проекта достигнуты, задачи проекта решены, в результате чего возможно улучшение достигнутых результатов.

Итоговый отчет и указанные предложения направляются проектным комитетом руководителю проекта для утверждения и принятия решений, указанных в [пункте 15](#Par15) настоящего положения, а также управленческих решений в отношении организации и осуществления проектной деятельности.

15. В случае принятия руководителем проекта решения:

о продолжении реализации проекта - в проект вносятся соответствующие изменения;

о завершении проекта - результаты реализации проекта размещаются на сайте администрации муниципального образования Николаевский сельсовет <http://nikolaevkaadm.ru> в сети Интернет;

о развитии проекта - результаты реализации проекта размещаются на сайте администрации <http://nikolaevkaadm.ru> в сети Интернет, формируется новый проект, направленный на развитие результатов, достигнутых при реализации проекта.

16. Изменения в проект вносятся в том же порядке, который предусмотрен настоящим положением для утверждения проекта.

**Приложение №1**

к Положению об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта |  |
| Руководитель проекта |  |
| Проектный комитет |  |
| Участники проекта |  |
| Цель (цели) проекта |  |
| Задачи проекта |  |
| Результат (результаты) проекта |  |
| Критерии успеха проекта |  |
| Период реализации проекта |  |
| Риски реализации проекта |  |
| Сроки предоставления отчетности |  |

**Приложение № 2**

к Положению об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

**План реализации проекта**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*наименование проекта*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование контрольного события (со значением контрольного показателя) | Ответственное лицо | Дата наступления контрольного события |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |

**Приложение 2**

**к постановлению администрации**

**Николаевского сельсовета**

**от 01.10.2020 № 62-п**

**Состав**

**проектного комитета в муниципальном образовании Николаевский сельсовет Саракташского района Оренбургской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ишкуватова Аурика Салаватовна | - | глава муниципального образования Николаевский сельсовет, руководитель проектной деятельности в муниципальном образовании Николаевский сельсовет |
| 2. | Кутлучурина Анира Шакуровна | - | заместитель главы администрации Николаевского сельсовета, секретарь проектного комитета |
| 3. | Манихина Ольга Михайловна | - | специалист администрации сельсовета, бухгалтер |
| 4. | Донченко Татьяна Викторовна | - | председатель планово-бюджетной комиссии Совета депутатов Николаевского сельсовета (по согласованию) |
| 5. | Хисамутдинова Разия Назыповна | - | депутат Совета депутатов Николаевского сельсовета |
| 6. | Едыханов Рауф Ринатович | - | староста с. Кабанкино (по согласованию) |
| 7. | Идиятуллин Шавкат Мидхатович | - | староста с.Биктимирово (по согласованию) |